## Sheet1
功能点明细表
编号 | 子系统 | 二级子系统 | 功能点计数项名称
| 应用中心 | 页面配置 | 添加界面开发
编辑界面开发
删除功能开发
查询界面开发
分页功能开发
表单必填项验证
页面关联功能
功能新增
前后端接口联调
|  | 功能配置 | 添加界面开发
编辑界面开发
删除功能开发
查询界面开发
分页功能开发
表单必填项验证
功能关联页面
前后端接口联调
|  | 角色配置 | 添加界面开发
编辑界面开发
删除功能开发
查询界面开发
分页功能开发
表单必填项验证
角色授权界面开发
关联工作流、表单、地图服务、业务、管理资源功能开发
前后端接口联调
|  | 服务接口 | 添加界面开发
编辑界面开发
删除功能开发
查询界面开发
分页功能开发
表单必填项验证
api文档界面开发
前后端接口联调
|  | 消息配置 | 添加界面开发
删除功能开发
查询界面开发
分页功能开发
表单必填项验证
前后端接口联调
|  | 计数器 | 添加界面开发
编辑界面开发
查询界面开发
分页功能开发
表单必填项验证
前后端接口联调
|  | 业务模型 | 添加界面开发
编辑界面开发
查询界面开发
删除功能开发
分页功能开发
业务子节点功能开发
表单必填项验证
状态增删改查界面开发
表单增删改查界面开发
打印报表增删改查界面开发
工作流增删改查界面开发
前后端接口联调
|  | 应用 | 添加界面开发
编辑界面开发
应用树结构开发
删除功能开发
查询界面开发
表单必填项验证
前后端接口联调

## Sheet2
二级子系统 | 功能点计数项名称 | 完成时间 | 完成人
地图功能模块增强 | 添加界面开发 | 2020-04-05 | 石登中
| 编辑界面开发 | 2020-04-05 | 石登中
| 删除功能开发 | 2020-04-05 | 石登中
| 查询界面开发 | 2020-04-05 | 石登中
| 分页功能开发 | 2020-04-05 | 石登中
| 表单必填项验证 | 2020-04-05 | 石登中
| 功能关联页面 | 2020-04-05 | 石登中
| 前后端接口联调 | 2020-04-05 | 石登中
注册登录 | 添加界面开发 | 2020-05-10 | 石登中
| 编辑界面开发 | 2020-05-10 | 石登中
| 删除功能开发 | 2020-05-10 | 石登中
| 查询界面开发 | 2020-05-10 | 石登中
| 分页功能开发 | 2020-05-10 | 石登中
| 表单必填项验证 | 2020-05-10 | 石登中
| 功能关联页面 | 2020-05-10 | 石登中
| 前后端接口联调 | 2020-05-10 | 石登中
TBS浏览器集成 | 添加界面开发 | 2020-05-20 | 黄军
| 编辑界面开发 | 2020-05-20 | 黄军
| 删除功能开发 | 2020-05-20 | 黄军
| 查询界面开发 | 2020-05-20 | 黄军
| 分页功能开发 | 2020-05-20 | 黄军
| 表单必填项验证 | 2020-05-20 | 黄军
| 角色授权界面开发 | 2020-05-20 | 黄军
| 关联工作流、表单、地图服务、业务、管理资源功能开发 | 2020-05-20 | 黄军
| 前后端接口联调 | 2020-05-20 | 黄军
自动升级 | 添加界面开发 | 2020-05-30 | 黄军
| 编辑界面开发 | 2020-05-30 | 黄军
| 删除功能开发 | 2020-05-30 | 黄军
| 查询界面开发 | 2020-05-30 | 黄军
| 分页功能开发 | 2020-05-30 | 黄军
| 表单必填项验证 | 2020-05-30 | 黄军
| api文档界面开发 | 2020-05-30 | 黄军
| 前后端接口联调 | 2020-05-30 | 黄军

## Sheet3
二级子系统 | 功能点计数项名称 | 完成时间 | 完成人
集成VPN | 添加界面开发 | 2020-06-10 | 石登中
| 删除功能开发 | 2020-06-10 | 石登中
| 查询界面开发 | 2020-06-10 | 石登中
| 分页功能开发 | 2020-06-10 | 石登中
| 表单必填项验证 | 2020-06-10 | 石登中
| 前后端接口联调 | 2020-06-10 | 石登中
设备注册 | 添加界面开发 | 2020-06-15 | 石登中
| 编辑界面开发 | 2020-06-15 | 石登中
| 查询界面开发 | 2020-06-15 | 石登中
| 分页功能开发 | 2020-06-15 | 石登中
| 表单必填项验证 | 2020-06-15 | 石登中
| 前后端接口联调 | 2020-06-15 | 石登中
内置浏览器 | 添加界面开发 | 2020-06-20 | 张建
| 编辑界面开发 | 2020-06-20 | 张建
| 查询界面开发 | 2020-06-20 | 张建
| 删除功能开发 | 2020-06-20 | 张建
| 分页功能开发 | 2020-06-20 | 张建
| 业务子节点功能开发 | 2020-06-20 | 张建
| 表单必填项验证 | 2020-06-20 | 张建
| 状态增删改查界面开发 | 2020-06-20 | 张建
| 表单增删改查界面开发 | 2020-06-20 | 张建
| 打印报表增删改查界面开发 | 2020-06-20 | 张建
| 工作流增删改查界面开发 | 2020-06-20 | 张建
| 前后端接口联调 | 2020-06-20 | 张建
文件下载和 在线修改 | 添加界面开发 | 2020-07-05 | 张建
| 编辑界面开发 | 2020-07-05 | 张建
| 应用树结构开发 | 2020-07-05 | 张建
| 删除功能开发 | 2020-07-05 | 张建
| 查询界面开发 | 2020-07-05 | 张建
| 表单必填项验证 | 2020-07-05 | 张建
| 前后端接口联调 | 2020-07-05 | 张建
邮件系统的集成 | 添加界面开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 编辑界面开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 应用树结构开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 删除功能开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 查询界面开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 表单必填项验证 | 2020-07-15 | 李翔
| 前后端接口联调 | 2020-07-15 | 李翔
即时通讯工具的集成 | 添加界面开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 编辑界面开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 应用树结构开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 删除功能开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 查询界面开发 | 2020-07-15 | 李翔
| 表单必填项验证 | 2020-07-15 | 李翔
| 前后端接口联调 | 2020-07-15 | 李翔

## Sheet4
二级子系统 | 功能点计数项名称 | 完成时间 | 完成人
首页展示块 | 添加界面开发 | 2020-04-05 | 陈钰、沈超
| 编辑界面开发 | 2020-04-05 | 陈钰、沈超
| 删除功能开发 | 2020-04-05 | 陈钰、沈超
| 查询界面开发 | 2020-04-05 | 陈钰、沈超
| 分页功能开发 | 2020-04-05 | 陈钰、沈超
| 表单必填项验证 | 2020-04-05 | 陈钰、沈超
| 功能关联页面 | 2020-04-05 | 陈钰、沈超
| 前后端接口联调 | 2020-04-05 | 陈钰、沈超
服务接口富文本框添加 | 添加界面开发 | 2020-05-10 | 陈钰、沈超
| 编辑界面开发 | 2020-05-10 | 陈钰、沈超
| 删除功能开发 | 2020-05-10 | 陈钰、沈超
| 查询界面开发 | 2020-05-10 | 陈钰、沈超
| 分页功能开发 | 2020-05-10 | 陈钰、沈超
| 表单必填项验证 | 2020-05-10 | 陈钰、沈超
| 功能关联页面 | 2020-05-10 | 陈钰、沈超
| 前后端接口联调 | 2020-05-10 | 陈钰、沈超
基础配置模块中显示接口地址修改 | 添加界面开发 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
| 编辑界面开发 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
| 删除功能开发 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
| 查询界面开发 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
| 分页功能开发 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
| 表单必填项验证 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
| 角色授权界面开发 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
| 关联工作流、表单、地图服务、业务、管理资源功能开发 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
| 前后端接口联调 | 2020-05-20 | 陈钰、沈超
应用中心，应用导入导出功能 | 添加界面开发 | 2020-05-30 | 陈钰、沈超
| 编辑界面开发 | 2020-05-30 | 陈钰、沈超
| 删除功能开发 | 2020-05-30 | 陈钰、沈超
| 查询界面开发 | 2020-05-30 | 陈钰、沈超
| 分页功能开发 | 2020-05-30 | 陈钰、沈超
| 表单必填项验证 | 2020-05-30 | 陈钰、沈超
| api文档界面开发 | 2020-05-30 | 陈钰、沈超
| 前后端接口联调 | 2020-05-30 | 陈钰、沈超
已发布应用、服务统计 | 添加界面开发 | 2020-06-10 | 陈钰、苏宇杰
| 删除功能开发 | 2020-06-10 | 陈钰、苏宇杰
| 查询界面开发 | 2020-06-10 | 陈钰、苏宇杰
| 分页功能开发 | 2020-06-10 | 陈钰、苏宇杰
| 表单必填项验证 | 2020-06-10 | 陈钰、苏宇杰
| 前后端接口联调 | 2020-06-10 | 陈钰、苏宇杰
应用元素收藏功能开发，应用元素取消收藏功能开发 | 添加界面开发 | 2020-06-15 | 陈钰、苏宇杰
| 编辑界面开发 | 2020-06-15 | 陈钰、苏宇杰
| 查询界面开发 | 2020-06-15 | 陈钰、苏宇杰
| 分页功能开发 | 2020-06-15 | 陈钰、苏宇杰
| 表单必填项验证 | 2020-06-15 | 陈钰、苏宇杰
| 前后端接口联调 | 2020-06-15 | 陈钰、苏宇杰
资源界面开发 | 添加界面开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 编辑界面开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 查询界面开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 删除功能开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 分页功能开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 业务子节点功能开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 表单必填项验证 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 状态增删改查界面开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 表单增删改查界面开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 打印报表增删改查界面开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 工作流增删改查界面开发 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
| 前后端接口联调 | 2020-06-20 | 陈钰、沈超
完成拖拉块保存及宽度占用 | 添加界面开发 | 2020-07-05 | 陈钰、沈超
| 编辑界面开发 | 2020-07-05 | 陈钰、沈超
| 应用树结构开发 | 2020-07-05 | 陈钰、沈超
| 删除功能开发 | 2020-07-05 | 陈钰、沈超
| 查询界面开发 | 2020-07-05 | 陈钰、沈超
| 表单必填项验证 | 2020-07-05 | 陈钰、沈超
| 前后端接口联调 | 2020-07-05 | 陈钰、沈超
首页兼容性修改 | 添加界面开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 编辑界面开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 应用树结构开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 删除功能开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 查询界面开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 表单必填项验证 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 前后端接口联调 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
应用配置与首页配置添加模板功能开发 | 添加界面开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 编辑界面开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 应用树结构开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 删除功能开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 查询界面开发 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 表单必填项验证 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超
| 前后端接口联调 | 2020-07-15 | 陈钰、沈超